## Sheet1
Pages |  |  | Journal de bord
Pages | Description | Statut | Date | Tâche | description | personne | Importance | Points estimés | résultat | statut | infos
Index.php | Page centrale qui include toutes les autres selon le modèle MVC | Pas fait | 2022-09-09 | Git & Github | Mettre l'environnement avec git & github | Léo | Obligatoire | 2 | 2
Home.php |  | Pas fait | 2022-09-09 | Trello | Mise en place du trello et de toute les fonctionnalitées éventuelles sur le site | Emir | Obligatoire | 1 | 1
Header.php | Header qui s'affiche sur toutes les pages | Terminé | 2022-09-09 | Excel | Mise en place du fichier Excel pour le Backlogs | Léo | Obligatoire | 1 | 1
Footer.php | Footer qui s'affiche dans toutes les pages | Pas fait | 2022-09-09 | Création du site | Structure de base (MVC) et les différentes pages | Léo, Emir | Obligatoire | 3 | 3
config.php | Setup les variables pour la configuration du pdo | Pas fait | 2022-09-09 | Header | Style du Header terminé | Léo | Obligatoire | 2 | 2
database.php | liaison avec la base de données | Pas fait
controllerImage |  | Pas fait
controllerPM |  | Pas fait
Pas fait
Pas fait
Pas fait
Pas fait
Pas fait
[9 empty] | Terminée | Pas fini | pas commencé
Environnement |  |  | User story
Logiciel | Utilité | Lien | En tant que | je peux | afin de | Terminé si | index
Git | Partage de fichiers + backlog | Github | Utilisateur | Créer un compte | Avoir un compte pseudo,email,mdp hasch password-default,pp 200x200 px | Je peux créer un compte, me login, me login automatiquement quand je crée un compte ,et afficher des messages d'erreurs en cas d'erreur | 1
Trello | Planifier les tâches | Trello | Utilisateur | Poster des photos | Uploader mes potos pour mes followers | Poster une photo, les avoir sur mon profil, qu'elles apparaissent sur la page home ,que les autres puissent liker | 2
WSL | Serveur | / | Admin | gérer les compte | avoir un réseau social respectueux | Bannir les comptes, supprimer des post, et avoir une liste de post signalés | 3