## Index
Pages |  |  |  | Journal de bord
Pages | Description | Personne | Statut | Date | Tâche | description | personne | Importance | Points estimés | résultat | statut | infos
Index.php | Page centrale qui include toutes les autres selon le modèle MVC | Léo | Terminé | 2022-09-09 | Git & Github | Mettre l'environnement avec git & github | Léo | Obligatoire | 2 | 2
Home.php | Pouvoir voir les photos de ses abonnements |  | Pas fait |  | Trello | Mise en place du trello et de toute les fonctionnalitées éventuelles sur le site | Emir | Obligatoire | 1 | 1
Header.php | Header qui s'affiche sur toutes les pages | Léo | Terminé |  | Excel | Mise en place du fichier Excel pour le Backlogs | Léo | Obligatoire | 1 | 1
Footer.php | Footer qui s'affiche dans toutes les pages | Léo | Terminé |  | Création du site | Structure de base (MVC) et les différentes pages | Léo, Emir | Obligatoire | 3 | 3
config.php | Setup les variables pour la configuration du pdo | Emir | Terminé |  | Header | Style du Header terminé | Léo | Obligatoire | 2 | 2
database.php | liaison avec la base de données | Lylian | Terminé | 2022-09-16 | Product backlog / sprint / user story | Mise en place du product backlog, sprint, daily meeting et user story dans l'excel | Léo, Emir, Lylian | Obligatoire | 3 | 3
Login.php | Se connecter avec son compte | Emir | Pas fait | 2022-09-23 | Footer / Header | Style et fonctionnalités du header et footer terminés | Léo | Obligatoire | 2 | 2 |  | On aurait dû se mettre d'accord sur l'index et mettre les pages ensembles, car on avait trop d'erreurs
Register.php | Pouvoir créer un compte | Emir | Pas fait |  | Database | Mise en place de la base de données | Lylian | Obligatoire | 2 | 2
|  |  | Pas fait |  | Style accueil, login, register | Fini style accueil login et register | Léo | Obligatoire | 3 | 3
|  |  | Pas fait |  | Messages d'erreurs, fonction login et register | Fini fonction login et register / messages d'erreurs fini mais style à faire | Emir | Obligatoire | 2 | 2
Pas fait
Pas fait
Pas fait
[10 empty] | Terminée | Pas fini | pas commencé
Environnement
Logiciel | Utilité | Lien
Git | Partage de fichiers + backlog | Github
Trello | Planifier les tâches | Trello
WSL | Serveur | /
Méthodes scrum utilisées
Stand up meeting / daily scrum meeting
User story
Product backlog
sprint

## User Story
User story
index | En tant que | je peux | afin de | Terminé si | Difficulté
1 | Utilisateur | Créer un compte | Avoir un compte pseudo,email,mdp hasch password-default,pp 200x200 px | Je peux créer un compte, me login, me login automatiquement quand je crée un compte ,et afficher des messages d'erreurs en cas d'erreur | 10
2 | Utilisateur | Poster des photos | Uploader mes potos pour mes followers | Poster une photo, les avoir sur mon profil, qu'elles apparaissent sur la page home ,que les autres puissent liker | 15
3 | Admin | gérer les compte | avoir un réseau social respectueux | Bannir les comptes, supprimer des post, et avoir une liste de post signalés | 15
4 | Utilisateur | Voir les photos de mes abonnements | Pouvoir les liker | Je peux voir les photos de mes abonnements, et pouvoir les liker | 25
5 | Utilisateur | Gérer mon profil | Voir mes infos, mes photos, pouvoir modifier les infos de mon compte | On peut voir les informations du compte, les photos, et si on peut les modifier | 35
6 | Utilisateur | Envoyer des messages aux gens souhaités | Tenir une conversation avec eux | On peut envoyer des messages et que la personne les reçoit | 30

## Daily meeting
Daily scrum meeting
Personne | Date | Ce qu'on a fait | Problèmes | Ce qu'on va faire
Léo | 2022-09-16 | Mettre en place l'environnement scrum | / | Header / Footer
Lylian |  |  |  | Base de donnée
Emir |  |  |  | Login / Register

## Sprint
Sprint
Date | index user story | Durée | Points estimés | Résultat | Description
2022-09-09 | / | 3 semaines | 5 | 5 | Environnement scrum, git, trello, header, footer, base de donnée, login, register
2022-09-30 | 1, 2, 4 | 2 semaines | 50

## Product Backlog
Product Backlog
Index de la tâche | Description de la tâche | Difficulté | Importance | Terminé si
1 | Header | Facile | Obligatoire | On peut naviguer à travers les pages
2 | Footer | Facile | Obligatoire | On peut voir les copyright, à propos et les conditions d'utilisations
3 | base de données | Moyen | Obligatoire | On peut accéder aux données en tant qu'admin
4 | Register | Facile | Obligatoire | On peut créer un compte avec email, nom utilisateur et mdp, afficher les messages d'erreurs
5 | Login | Facile | Obligatoire | Pouvoir se connecter avec son email et mdp, afficher les messages d'erreurs
6 | Accueil | Moyen | Obligatoire | Voir les photos de ses abonnements et pouvoir les liker
7 | Rechercher un compte | Facile | Obligatoire | Rechercher le compte auquel on a écrit le nom dans la barre de recherche
8 | Informations compte | Moyen | Obligatoire | Voir les informations de son compte et pouvoir les modifier