## Sheet1
| Pages |  |  |  |  | Journal de bord
Pages | Description | Statut
Index.php | Page centrale qui include toutes les autres selon le modèle MVC | Pas fait | Date | Tâche | description | personne | Importance | Points estimés | résultat | statut | infos
Home.php |  | Pas fait | 2022-09-09 | Git & Github | Mettre l'environnement avec git & github | Léo | Obligatoire | 2 | 2
Header.php |  | Pas fait | 2022-09-09 | Trello | Mise en place du trello et de toute les fonctionnalitées éventuelles sur le site | Emir | Obligatoire | 1 | 1
Footer.php |  | Pas fait | 2022-09-09 | Excel | Mise en place du fichier Excel pour le Backlogs | Léo | Obligatoire | 1 | 1
config.php | Setup les variables pour la configuration du pdo | Pas fait | 2022-09-09 | Création du site | Structure de base (MVC) et les différentes pages | Léo, Emir | Obligatoire | 3 | 3
database.php | liaison avec la base de données | Pas fait | 2022-09-09 | Header | Style du Header terminé | Léo | Obligatoire | 2 | 2
controllerImage |  | Pas fait
controllerPM |  | Pas fait
Pas fait
Pas fait
Pas fait
Pas fait
Pas fait
[9 empty] | Terminée | Pas fini
Environnement
Logiciel | Utilité | Lien
Git | Partage de fichiers + backlog | Github
Trello | Planifier les tâches | Trello
WSL | Serveur | /